## Hoja1
Cronograma de Implementación del SGSI
Item | Proyecto | Etapa | Fase | Proceso | Duración (días) | Fecha inicio | Fecha Final | Recurso
1 | Proyecto SGSI |  |  |  | 81.88
2 |  | Etapa 1: Planificación |  |  | 46.88
3 |  |  | Fase 1: Identificación de los Objetivos de Negocio |  | 5
4 |  |  |  | Alinear los objetivos del SGSI con los objetivos del Negocio | 5
5 |  |  | Fase 2: Obtener apoyo de la organicación |  | 5.5
6 |  |  |  | Obtener el apoyo de la organización para la implementación del SGSI | 5.5
7 |  |  | Fase 3: Determinar el alcance |  | 11
8 |  |  |  | Identificar y esablecer los procesos críticos de la empresa | 11
9 |  |  | Fase 4: Defiición del método de evaluación de riesgos |  | 12.38
10 |  |  |  | Diseñar la metodología para la evaluación de riesgos | 12.38
11 |  |  | Fase 5: Inventario de Activos |  | 13
12 |  |  |  | Modelar los procesos del negocio | 5
13 |  |  |  | Identificar los activos de información | 3
14 |  |  |  | Valorizar los activos de información | 5
15 |  | Etapa 2: Hacer |  |  | 35
16 |  |  | Fase 6: Gestión de Riesgos |  | 24
17 |  |  |  | Diseñar una matriz de vulnerabilidades de activos | 5
18 |  |  |  | Diseñar matriz de riesgos | 6
19 |  |  |  | Definir controles | 10
20 |  |  |  | Establecer aplicabilidad de contoles | 3
21 |  |  | Fase 7: Establecer políticas y procedimientos de control |  | 11
22 |  |  |  | Establecer la Política de SGSI | 11