## Riesgos
R# | Riesgo | Probablidad |  |  |  | Impacto |  |  |  | Riesgo
|  | Bajo | Medio | Alto | Critico | Bajo | Medio | Alto | Critico | Total
Errores y Fallos No Intencionados
R1 | Error del Administrador | 1 | [5 empty] | 3 |  | 3
R2 | Error de Configuración | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
R3 | Fuga de Información | 1 | [5 empty] | 3 |  | 3
R4 | Destrución de la Información | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
R5 | Alteración de Información Sencible |  | 2 | [5 empty] | 4 | 8
R6 | Diligenciar mal formularios |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 6
R7 | Vulnerabilidades de Software |  | 2 | [5 empty] | 4 | 8
R8 | Vulnerabilidades de Hardware |  | 2 | [5 empty] | 4 | 8
R9 | Perdida o Robo de Equipos | 1 | [5 empty] | 3 |  | 3
R10 | Caidas del Sistema por Agotamiento de Recursos |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 9
R11 | Caidas del Sistema por Fallas en los Equipos |  | 2 | [5 empty] | 4 | 8
R12 | Errores de mantenimiento / actualización Software |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 6
R13 | Errores de mantenimiento / actualización Hardware |  | 2 | [5 empty] | 4 | 8
Industrial
R15 | Falla en flujo eléctrico |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 4
R16 | Condiciones Inadecuadas de Temperatura |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 6
R17 | Falla en los Servicios de Comunicaciones |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 6
R18 | Emanaciones Electomagnéticas | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
Ataques
R19 | Difusion de malware |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 9
R20 | Suplantación de identidad del usuario |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 9
R21 | Mala manipulación de los equipos - daño |  | 2 | [5 empty] | 4 | 8
R22 | Ataque de Ramsomware |  | 2 | [5 empty] | 4 | 8
R23 | Ingenieria Social |  | 2 | [5 empty] | 4 | 8
Desastres Naturales
R24 | Fuego | 1 | [6 empty] | 4 | 4
R25 | Daños por hunedad |  | 2 | [5 empty] | 4 | 8
R26 | Daños por Desastres Naturales | 1 | [6 empty] | 4 | 4
Riesgo Inherente
[11 empty] | Probabilidad | Crítico
[12 empty] | Alto |  |  | R10, R19, R20
[12 empty] | Medio |  | R15 | R6, R12, R15, R17 | R5, R7, R8, R11, R13, R21, R22, R23, R25
[12 empty] | Bajo |  | R2, R4, R 18 | R1, R3, R9 | R24, R26
[13 empty] | Bajo | Medio | Alto | Crítico
Impacto

## Mitigacion
R# | Riesgo | Control
R1 | Error del Administrador | Implementar los controles del apartado A.7.2 (Durante la ejecución del empleo) y los controles del apartado A.12.4 (Registro y seguimiento), para que los usuarios tomen conciencia de sus responsabilidades y tener un registro y evidencia de los eventos generados por los usuarios.
R2 | Error de Configuración | Implementar los controles del apartado A.7.2.2 (durante la ejecución del empleo) para asegurarse de que los empleados tengan la debida educación y formación y así reducir los errores de configuración.
R3 | Fuga de Información | Implementar los controles de los apartados A.7.2 (Durante la ejecución del empleo), A.8.2 (Clasificación de la información, A.8.3 (Manejo de medios), A.13.2 (Transferencia de información) para capacitar a los empleados y colaboradores respecto a la seguridad de la información, establecer una política de manejo de medios y transferencia de información sensible para evitar fugas de información.
R4 | Destrución de la Información | Implementar A.8.2 (Clasificación de la información), A.8.3 (Manejo de medios), A.12.3 (Copias de respaldo), para establecer debidamente la clasificación de información y como su destrucción puede tener impacto, además del manejo que se le deba dar a este posible evento y una posible mitigación a través de una copia de respaldo.
R5 | Alteración de Información Sencible | Implementar A.8.2 (Clasificación de la información), A.12.1.4 (Separación de los ambientes de desarrollo, pruebas, y operación) y A.12.3 (Copias de respaldo), para establecer debidamente la clasificación de información, la debida separación de ambientes y la posible mitigación con copia de respaldo con el fin de evitar posibles escenarios de alteración accidental de la información.
R6 | Diligenciar mal formularios
R7 | Vulnerabilidades de Software | Implementar el control A.7.2 (Durante la ejecución del empleo) y el A.8.3 (Manejo de medios), A.12.6 (Gestión de la vulnerabilidad técnica), para concientizar sobre la seguridad de la información y prevenir o mitigar el aprovechamiento de las vulnerabilidades.
R8 | Vulnerabilidades de Hardware
R9 | Perdida o Robo de Equipos | Implementar A.8.1 (Responsabilidad por los activos), A.8.3 (Manejo de medios), A.11.2 (Equipos), para establecer el debido manejo de los activos además de los roles de responsabilidad y los debidos actos de mitigación contra daño o robo.
R10 | Caidas del Sistema por Agotamiento de Recursos | Implementar el control A.12.1.3 (gestión de capacidad), Para hacer seguimiento al uso de los recursos para asegurar el desempeño requerido.
R11 | Caidas del Sistema por Fallas en los Equipos
R12 | Errores de mantenimiento / actualización Software | Implementar los controles establecidos en A.12.2 (Protección contra códigos maliciosos) y A.12.5 (Control de software operacional), para asegurarse de la debida protección contra el código malicioso y así proteger la integridad de los sistemas operacionales.
R13 | Errores de mantenimiento / actualización Hardware
R15 | Falla en flujo eléctrico | Implementar el control A.11.1.3 (Seguridad de oficinas, recintos e instalaciones) y el control A.11.1.4 (protección contra amenazas externas y ambientales), con el fin de diseñar y aplicar seguridad física a oficinas, recintos e instalaciones contra desastres naturales, ataques maliciosos o accidentes.
R16 | Condiciones Inadecuadas de Temperatura
R17 | Falla en los Servicios de Comunicaciones
R18 | Emanaciones Electomagnéticas
R19 | Difusion de malware | Implementar el control A.7.2 (Durante la ejecución del empleo) y el A.8.3 (Manejo de medios), A.12.2 (Protección contra códigos maliciosos), A.12.4 (Registro y seguimiento), para concientizar sobre la seguridad de la información y sobre los posibles riesgos que puede traer la difusión de software malicioso.
R20 | Suplantación de identidad del usuario | Implementar los controles A.7.2 (Durante la ejecución del empleo) y A.9 (Control de acceso), para educar sobre esta práctica e implementar controles de acceso para prevenir cualquier vulnerabilidad.
R21 | Mala manipulación de los equipos - daño | Implementar A.8.1 (Responsabilidad por los activos), A.8.3 (Manejo de medios), A.11.2 (Equipos), para establecer el debido manejo de los activos además de los roles de responsabilidad y los debidos actos de mitigación contra daño o robo.
R22 | Ataque de Ramsomware | Implementar el control A.12.3 (Copias de respaldo) con el fin de mitigar un posible ataque destructivo.
R23 | Ingenieria Social | Implementar los controles A.7.2 (Durante la ejecución del empleo) y A.9 (Control de acceso), para educar sobre esta práctica e implementar controles de acceso para prevenir cualquier vulnerabilidad.
R24 | Fuego | Implementar todos los controles establecidos en el apartado A.11.1 (Áreas seguras) haciendo especial énfasis en el numeral A.11.1.4 para diseñar protección física a la información.
R25 | Daños por hunedad
R26 | Daños por Desastres Naturales

## Riesgos Apli SOA
# | Riesgo | Probabilidad |  |  |  | Impacto |  |  |  | Riesgo
|  | Bajo | Medio | Alto | Crítico | Bajo | Medio | Alto | Crítico | Total
Errores y Fallos No Intencionados
R1 | Error del Administrador | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
R2 | Error de Configuración | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
R3 | Fuga de Información | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
R4 | Destrucción de la Información | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
R5 | Alteración de Información Sensible | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
R6 | Diligenciar mal formularios |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 4
R7 | Vulnerabilidades de Software | 1 | [5 empty] | 3 |  | 3
R8 | Vulnerabilidades de Hardware | 1 | [5 empty] | 3 |  | 3
R9 | Pérdida o Robo de Equipos | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
R10 | Caídas del Sistema por Agotamiento de Recursos |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 4
R11 | Caídas del Sistema por Fallas en los Equipos | 1 | [5 empty] | 3 |  | 3
R12 | Errores de mantenimiento / actualización Software |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 4
R13 | Errores de mantenimiento / actualización Hardware |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 4
Industrial
R15 | Falla en flujo eléctrico |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 4
R16 | Condiciones Inadecuadas de Temperatura |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 4
R17 | Falla en los Servicios de Comunicaciones |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 4
R18 | Emanaciones Electromagnéticas | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Ataques
R19 | Difusión de malware |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 4
R20 | Suplantación de identidad del usuario |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 4
R21 | Mala manipulación de los equipos - daño | 1 | [5 empty] | 3 |  | 3
R22 | Ataque de Ransomware |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 6
R23 | Ingenieria Social |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 6
Desastres Naturales
R24 | Fuego | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
R25 | Daños por humedad | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
R26 | Daños por Desastres Naturales | 1 | [5 empty] | 3 |  | 3
Riesgo Residual
[11 empty] | P r o b a b i l i d a d | Crítico
Alto
[12 empty] | Medio |  | R6,R10,R12, R13, R15,R16,R17, R19,R20 | R6, R12, R17,R22,R23
[12 empty] | Bajo | R2, R4,R18 | R1, R3, R5,R9,R24,R25 | R7, R8, R9,R11,R21, R26
[13 empty] | Bajo | Medio | Alto | Crítico
Impacto

## From Objetivos
Objetivo |  | Preservar la integridad de la información y los sistemas.
Metrica |  | Número de indidentes provocados por mala opreación en los procesos.
Indicador |  | Menos de 4
Frecuencia |  | Trimestral
Formula |  | Número de indcidentes provocados por mala opración.
Mediciones | Fecha:
Fecha:
Fecha:
Objetivo |  | Preservar la integridad de la información.
Metrica |  | Número de indidentes provocados por errores de manipulación de datos.
Indicador |  | Menos de 2
Frecuencia |  | Mensual
Formula |  | Número de incidentes provocados por mala manipulación de datos.
Mediciones | Fecha:
Fecha:
Fecha:
Objetivo |  | Preservar la integridad de la información en los procesos.
Metrica |  | Número de indidentes provocados por virus.
Indicador |  | Menos de 3
Frecuencia |  | Trimestral
Formula |  | Número de incidentes provocados por virus.
Mediciones | Fecha:
Fecha:
Fecha: